西安市智能建造工程项目实施指南

西安市住房和城乡建设局

2025年2月

西安市智能建造工程项目实施指南

批准部门：西安市住房和城乡建设局

主编单位：西安市建筑节能协会

西安市住房和城乡建设局

2025  西  安

前  言

我市作为全国首批智能建造试点城市，近年来，立足新发展阶段，践行新发展理念，构建新发展格局，以推动智能建造产业链创新发展为目标，以提升产业规模和企业核心竞争力为核心，以加速科技研发与推广应用为动力，以智能建造与新型建筑工业化协同发展推进行业转型为路径，持续推动智能化、绿色化、数字化发展，实现建筑业转型升级。

在此背景下，由西安市住房和城乡建设局指导，西安市建筑节能协会组织有关单位结合通过广泛调查研究，结合西安市建筑行业实际情况，编制了《西安市智能建造工程项目实施指南》（以下简称《指南》），用于指导我市建设工程项目的智能建造实施。

本《指南》借鉴《智能建造评价标准》（T/SXRCU 1-2024）相关内容进行编写，主要内容包括：术语说明、基本规定、组织与策划、数字化设计、智能化生产、智能化施工、绿色低碳、科技创新等内容。《指南》可供建设、施工、监理、咨询、设计、生产等相关单位在智能建造工程项目实施中参考使用。

本《指南》在执行过程中尚应符合国家、行业和陕西省现行有关标准的规定。由于实践经验有限，且智能建造仍处在探索研究和快速发展阶段，在使用过程中，各有关单位和人员若有相关意见建议，请反馈给西安市建筑节能协会（地址：西安市碑林区安东街110号，邮编：710054，邮箱xianjzjn@126.com），以便修订完善。

本指南主编单位：    西安市建筑节能协会

本指南参编单位：    陕西建工第五建设集团有限公司

陕西建工第六建设集团有限公司

西安安居筑城建筑科技集团有限公司

中建三局集团西北有限公司

中国建筑第四工程局有限公司

中建八局西北建设有限公司

三一筑工（西安）科技有限公司

陕西省建筑设计研究院（集团）有限公司

长安大学

本指南主要起草人员：梁保真  施文鑫  巢红峰  王  珺  李晓光  常瑞凤

行耿顺  张  直  肖庆生  李  鹏  段芝超  曹  铖

刘俊杰  杨亚东  宋瑞琨  江琪熙  曹海良  刘卫辉

任志航  李  强  郝  丹  苗  剑  张裕星  屈  虎

张越博  郭亚飞  李宇柯  李  雄  姚  琦  齐  源

本指南主要审查人员：李玉林  段军锁  王世斌  刘家全  岳焱超

目  录

1 总则	1

2 术语说明	2

3 基本规定	3

3.0.1 实施对象	3

3.0.2 合同要求	3

3.0.3 实施责任主体	3

3.0.4 项目信息化管理	3

3.0.5 功能性软件辅助项目管理	4

3.0.6 项目文件编制	4

3.0.7 建筑信息模型管理	4

3.0.8 虚拟建造技术应用	4

3.0.9 数据驱动应用	5

3.0.10 数字化交付	5

3.0.11 经济效益分析	6

4 组织与策划	7

4.1基本要求	7

4.1.1 管理组织架构与管理机制	7

4.1.2 智能建造总策划	7

4.1.3 智能建造交底管理	7

4.1.4 智能建造培训管理	8

4.2实施细则	8

4.2.1 智能建造组织权责划分	8

4.2.2 智能建造管理制度	9

4.2.3 智能建造目标管理	9

4.2.4 数字化设计策划	10

4.2.5 智能化生产分项策划	10

4.2.6 智能化施工分项策划	10

4.2.7 绿色低碳分项策划	10

5 数字化设计	11

5.1基本要求	11

5.1.1 建筑信息模型应用	11

5.1.2 建筑信息模型论证	11

5.2实施细则	11

5.2.1 设计协同	11

5.2.2 工程全生命周期应用	11

5.2.3 辅助设计	12

5.2.4 深化设计	12

5.2.5 模型校审	12

5.2.6 数字化图审	13

5.2.7 模数协调	13

5.2.8 标准化设计	13

6 智能化生产	15

6.1 基本要求	15

6.1.1 智能化设备应用	15

6.1.2 生产管理信息化	15

6.1.3 部品部件信息化	15

6.2 实施细则	15

6.2.1 生产管理信息化系统	16

6.2.2部品部件分类编码体系	16

6.2.3 生产数据管理	16

7 智能化施工	18

7.1基本要求	18

7.1.1 建筑机器人及智能装备应用	18

7.1.2 基于物联网的信息化施工管理平台	18

7.1.3 建筑机器人及智能装备实施突发情况处置预案	19

7.1.4 影像资料留存	19

7.2实施细则	19

7.2.1 建筑机器人及智能装备应用专项安全交底	19

7.2.2智能测量机器人、智能施工机器人和智能管理机器人	19

7.2.3 智能施工机器人应用工程量	20

7.2.4 智能施工装备及智能测量仪器	20

7.2.5 企业管理平台及软件插件	20

7.2.6 智慧工地管理系统	21

7.2.7 现代信息技术应用	21

8绿色低碳	22

8.1基本要求	22

8.1.1绿色低碳技术和措施	22

8.1.2智能建筑	22

8.1.3 建筑碳排放计算	22

8.2 实施细则	23

8.2.1 智能化技术应用	23

8.2.2 绿色建筑技术应用	23

8.2.3 绿色建材	23

8.2.4 环境保护技术应用	23

8.2.5 绿色施工活动	24

8.2.6 绿色建造活动	24

9 科技创新	25

10 造价分析	26

10.0.1 造价体系	26

10.0.2 数字化设计造价分析	26

10.0.3 智能化生产造价分析	26

10.0.4 智能化施工造价分析	26

10.0.5 绿色低碳施工造价分析	27

# 1  总  则

为推动建筑业智能化、绿色化、数字化发展，指导工程建设项目智能建造实施。根据住建部等十三部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》、陕西省住建厅等十七部门联合印发《关于推动智能建造与新型建筑工业化协同发展的实施意见》《西安市推动智能建造与新型建筑工业化协同发展实施方案》《西安市智能建造试点三年行动计划（2023—2025年）》《西安市智能建造建筑工程项目创建指导意见（试行）》及《智能建造评价标准》（T/SXRCU 1-2024）编制本《指南》。

《指南》适用于新建、改建、扩建建设工程项目的智能建造实施，可供建设、施工、监理、咨询、设计、生产等相关单位参考使用，在执行过程中尚应符合国家、行业和陕西省现行有关标准的规定。

# 2  术语说明

由于智能建造涵盖的领域广泛且复杂，目前行业内专家根据自身的研究重点和实践经验，对智能建造及相关的术语持续更新完善。本《指南》综合考虑智能建造的应用场景、使用的人员及我市目前的实际情况，对一些重要的术语进行定义。

2.0.1  智能建造intelligent construction

基于绿色建造、建筑工业化及现代信息技术集成应用，实现工程建造方式与建造场景深度融合的一种新型建造模式。

2.0.2  智能建造评价intelligent construction evaluation

对工程建设项目智能建造水平及效果进行评判的活动。

2.0.3  数字化设计 digital design

在建筑工程全生命周期内，以建筑信息模型为载体进行协同设计，并交付数据完整的数字化建筑信息模型，为后续工作应用场景提供数据支撑。

2.0.4  智能化生产intelligent produce

基于现代信息技术与先进制造装备深度融合，实现具有信息感知、自学习、精准控制自执行、自适应等功能的新型生产方式。

2.0.5  智能化施工

利用数字技术和智能建造装备对施工现场的作业人员、材料物资、机械设备、场地环境和施工过程进行智能化组织和管理。

2.0.6  智慧工地

运用现代信息技术手段，感知、收集、处理、分析建造过程中的信息和数据，最终实现数据共享、互联互通、智能生产、高效协同、智能决策及科学管理的工程建设项目。

# 3  基本规定

本《指南》从组织与策划、数字化设计、智能化生产、智能化施工、绿色低碳以及科技创新等方面指导建设工程项目的智能建造实施。

3.0.1  实施对象

- 实施智能建造的项目（以下简称项目）应以建设工程项目为实施对象。

- 在实施前需确定项目的规模、范围、水平及效果。

3.0.2  合同要求

- 项目在签订设计、施工、采购等合同时需包含智能建造相关要求。

- 建设单位在与设计、施工、监理等相关单位签订合同中，需明确项目的智能建造设计标准、施工标准、采购标准及各阶段交付标准等相关要求。

- 施工总承包单位在与专业分包、生产单位签订的合同中，需明确项目的智能建造施工、部品部件生产标准等要求。

- 工程总承包单位在与各参建单位签订合同中，需明确项目的智能建造各参建单位管理要求。并包含但不限于以下内容：

- 智能建造技术应用内容，及各参建单位管理要求、职责划分、目标等；

- 项目需采用的智能化技术、设备或系统的具体要求和实施方案；

- 项目数据的采集、处理、存储和共享方式，以及数据安全的保护措施；

- 项目智能设备和系统的选择、集成、测试等方面的责任和流程；

- 项目智能化技术或系统性能指标、应用效果、质量标准的预期目标；

- 项目智能设备（系统）更新、升级、维护责任；

- 项目智能化技术在实施过程中技术故障、数据泄露等风险和责任界定；

- 项目智能建造设备和系统的采购要求、供应商的资质和责任、交付和验收的标准等。

3.0.3  实施责任主体

- 项目需明确实施责任主体，负责统筹管理各参建单位，并对各参建单位提出相关责任和要求。

- 采用工程总承包的项目应由工程总承包单位担任实施责任主体。

- 采用施工总承包的项目鼓励由建设单位担任实施责任主体，应当以施工总承包单位或其他参建单位为实施责任主体时，应联合建设单位共同实施。

- 实施责任主体需针对智能建造相关合同条款进行有效管控，落实相关合同内容。

- 项目需建立包含各参建单位的智能建造实施组织机构，形成组织机构图，并制定相应的管理制度，确保实施责任主体对各参建单位统筹管理。

3.0.4  项目信息化管理

- 项目需结合其特点及目标选择适宜的信息化管理平台，实现数据共享和协同工作。

- 信息化管理平台的用户应包括智能建造组织机构中的全部参建单位，包括建设、监理、设计、施工及各分包单位。

- 项目需建立信息化平台的应用管理、数据管理、传递管理、协同管理、信息共享管理等制度。

3.0.5  功能性软件辅助项目管理

- 项目需结合其特点选取相关的功能性软件进行辅助项目管理，提高项目管理能力及工作效率。

- 项目在开展智能建造实施前，需在智能建造策划方案中对各类辅助管理软件进行辨识，提出输出成果要求，并制定应用清单。

- 项目在实施过程中应结合其特点进行分析，选用适宜的功能性软件，并明确在设计、施工、生产等各阶段选用的辅助管理软件名称、功能、适用范围等内容。

- 项目智能建造实施完成后，需对智能建造实施效果进行总结，并对各类辅助管理软件的应用效果进行分析，形成总结资料。

3.0.6  项目文件编制

- 项目需结合智能建造总策划编制施工组织设计、施工方案、技术交底，确保相关施工技术文件与智能建造总策划相匹配。

- 施工组织设计中的组织机构、施工部署、进度、质量、成本、安全保障措施等内容，应满足智能建造设计、生产、施工等环节的协调配合与组织管理。

- 技术文件编制与交底内容应包括智能化技术应用规划、智能建造施工组织架构、施工工序优化、安全管理方案、质量控制措施、项目进度管理、环境保护措施、智能化技术培训等内容。

- 各类施工方案的智能建造应用措施应确保针对性、实施性，并在交底文件中明确实施的标准与要求，施工方案应明确对上下游参建单位的实施要求。

3.0.7  建筑信息模型管理

- 项目应以建筑信息模型作为实现数字化信息传递最基本的载体，在实施各阶段有相匹配的建筑信息模型，并贯穿建造全过程。

- 设计阶段建筑信息模型需在方案设计、初步设计、施工图设计以及施工图审查分阶段交付；

- 施工阶段建筑信息模型需在施工图设计阶段交付模型基础上修改创建，并按施工深化设计、施工应用和竣工验收分阶段交付。

- 设计阶段建筑信息模型与施工阶段建筑信息模型的交付应以建筑信息模型应用项目为最小交付单元，进行各专业独立交付，交付的建筑信息模型需满足各阶段使用需求。在工程发生变更时，需及时更新、记录相关建筑信息模型。

- 数字化交付建筑信息模型应涵盖设计、采购、施工、试运行全过程，所交付的模型、文档、图纸应与最终项目实施情况保持一致，模型数据提取与交换满足开放性要求，信息交换的内容和格式符合规定。

- 项目需形成各阶段的建筑信息模型及附属资料，包括但不限于各阶段各专业的模型及与其关联的数据、文本、文档、影像等信息。

3.0.8  虚拟建造技术应用

- 项目需利用虚拟建造技术对各个阶段进行虚拟建造推演，明确各项目标的合理性、可行性和经济性。

- 项目需在深化设计完成后，对实施全过程进行虚拟推演，虚拟推演的精度应满足施工部署、质量安全、节点工期的需求，并形成推演结论。

- 项目需形成推演模型文件、视频、图像、文字等各阶段推演记录、成果资料。

3.0.9  数据驱动应用

- 项目需基于数据驱动开展项目建造过程中的工厂智能化生产、现场智能化施工。

- 工厂智能化生产中应具备高精度的信息数据模型，通过信息数据驱动部品部件生产，实现智能建造中的部品部件智能化生产。同时应形成相应的建筑信息模型、信息数据等文件。

- 施工阶段应以信息数据为基础优化项目施工管理，实现施工现场智能化施工。同时应形成相应的建筑信息模型、信息数据等文件，并形成相应的应用成果。

3.0.10  数字化交付

- 项目的数字化交付应具备各阶段的建筑信息模型文件以及产生的其他数字化交付物。

- 项目的各阶段的交付类型、交付物在满足合同或各方约定的交付标准前提下，可参考表3-1的内容。

表3-1 数字化交付类型、交付物内容

| 建造阶段 | 交付物类型 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 模型文件 | 方案设计、初步设计、施工图设计、深化设计模型。 |
|  | 图像文件 | 设计过程图像、设计模拟图像、设计各指标分析图像。 |
|  | 图形文件 | 初步设计图纸、设计图纸、深化设计图纸。 |
|  | 文字文本文件 | 设计相关文本文件。 |
| 生产阶段 | 模型文件 | 部品部件模型、部品部件深化模型。 |
|  | 视频文件 | 生产过程视频、生产模拟视频、部品部件安装模拟视频。 |
|  | 图像文件 | 生产过程图像、生产模拟图像 |
|  | 图形文件 | 部品部件设计图纸、部品部件深化设计图纸 |
|  | 文字文本文件 | 生产相关文本文件 |
| 施工阶段 | 模型文件 | 施工深化模型、施工措施模型。 |
|  | 视频文件 | 施工工艺视频、施工模拟视频、施工漫游视频、施工实景视频 |
|  | 图像文件 | 施工过程图像、施工模拟图像 |
|  | 图形文件 | 深化设计图纸、工艺措施图纸 |
|  | 文字文本文件 | 施工组织设计、施工方案、施工交底、施工过程中其他文本文件 |
| 竣工阶段 | 模型文件 | 竣工信息模型 |
|  | 视频文件 | 项目竣工验收视频、项目宣传视频等 |
|  | 图像文件 | 项目建造过程全部图像文件 |
|  | 图形文件 | 竣工图纸 |
|  | 数据库文件 | 智慧工地、BIM协同、NAS数据等数据文件。 |

3.0.11  经济效益分析

- 项目需对设计、生产、施工等各阶段的智能建造经济效益进行分析，并形成分阶段的分析报告及相关证明文件、依据文件等材料。

- 项目在竣工后对智能建造进行整体经济效益分析，包含资源消耗、进度、总成本等，并形成最终的经济分析报告及相关证明文件、依据文件等材料。

# 4  组织与策划

4.1 基本要求

4.1.1  管理组织架构与管理机制

Ⅰ 实施要点

- 项目需建立相适应的智能建造管理组织架构，包括项目决策层、项目管理层及项目执行层，组织架构可根据实际需要增设相关部门。

- 项目需建立相适应的智能建造管理机制，包括项目规划、设计管理、智能施工管理、成本控制、财务管理、质量安全管理、进度管理、风险管理、协同管理等。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目需将管理组织架构、管理机制等要求列入项目合同、招标文件的相关条款中，同时形成相对应的组织机构图、职责分工、相关制度文件等资料。

4.1.2  智能建造总策划

Ⅰ 实施要点

需编制智能建造总策划，包含项目概况、项目总体规划、数字化设计、智能化生产、智能化施工、绿色低碳、应用成果及效益分析等内容，具体内容要求可参照表4-1内容。

表4-1 工程项目智能建造总策划内容

| 序号 | 策划内容 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 应包含工程基本概括、工程智能建造组织、工程智能建造管理机制建立等相关内容。 |
| 2 | 项目总体规划 | 应包含项目总体要求及智能建造总目标、智能建造应用场景及项目重难点分析、项目智能建造内容及其方案、项目智能建造建设时序、实施计划及实施技术路径等。 |
| 3 | 数字化设计 | 应包含数字化设计的目标、内容及所采用的相关软件，数字化设计的内容应结合项目建造重难点，有针对性地进行数字化设计内容策划。 |
| 4 | 智能化生产 | 应包含智能化生产的目标、内容及所采用的相关软硬件，应围绕项目实际所需的构件，按生产、出入库管理、运输管理等维度进行智能化生产的策划。 |
| 5 | 智能化施工 | 应包含智能化施工的目标、内容，重点说明所采用的信息化平台与技术、与智能建造匹配的施工组织方法、智能机械设备投入等。 |
| 6 | 绿色低碳 | 应包含绿色智能低碳的目标、内容，重点说明具体的应用内容、实施工具及方法。 |
| 7 | 应用成果及效益分析 | 分析项目采用智能建造方式的预期应用成果及整体经济效益，效益分析可以从成本降低、工效提升、技术与产品孵化等维度展开。 |

4.1.3  智能建造交底管理

Ⅰ 实施要点

交底文件需包含项目概况、智能建造策略、责任分工、技术要求、进度计划、质量控制、安全措施、信息共享机制、沟通协调、变更管理等内容，具体内容可参照表4-2内容。

表4-2 交底文件内容

| 序号 | 交底类别 | 交底内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目的基本信息（例如规模、地点、工期等）及智能建造的目标和应用范围。 |
| 2 | 智能建造策略 | 明确智能建造的整体规划和实施策略，技术选型及预期效果。 |
| 3 | 责任分配 | 明确各参建单位在智能建造过程中的责任和义务。 |
| 4 | 技术要求 | 明确智能建造技术的具体要求和应用标准，罗列所需软件、硬件和其他技术资源的清单。 |
| 5 | 进度计划 | 明确智能建造项目的实施时间表，关键里程碑和交付物。 |
| 6 | 质量控制 | 明确质量管理的流程和标准，检查和验收的要求。 |
| 7 | 安全措施 | 明确安全管理措施，应急预案和事故处理流程。 |
| 8 | 信息共享机制 | 明确信息共享的平台和工具，信息安全和保密要求。 |
| 9 | 沟通协调 | 明确沟通协调的机制和流程，定期会议和报告的要求。 |
| 10 | 变更管理 | 明确变更请求的处理流程，变更控制的机制。 |
| 11 | 附件 | 相关的技术文档、图纸、规范等。 |

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目需形成完善的交底记录文件，并留存相应的人员会议签到表、会议照片，确保智能建造过程实施严格按照交底记录内容执行。

4.1.4  智能建造培训管理

Ⅰ 实施要点

培训管理需建立相应的培训制度，培训内容可包括政策法规、技术知识、软件应用、实操技能、行业趋势、分部分项工程等。

Ⅱ 实施效果与成果资料

需形成具备实用性和针对性的培训计划及制度，并留存相应的培训照片、过程记录、效果检查等资料。

4.2 实施细则

4.2.1  智能建造组织权责划分

Ⅰ 实施要点

在合同文件相关条款中需对智能建造组织权责划分，具体划分方式可参考表4-3内容。

表4-3 各参建单位权责划分

| 序号 | 参建单位 | 权责划分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 从过程实施、后期运营角度出发，确定项目智能建造的最终目标，明确实施导向，并在实施过程中进行统筹管理。 |
| 2 | 设计单位 | 负责项目的建筑、结构、机电等设计并结合建设方的总体目标，提供前期规划、数字化设计、集成设计等服务。 |
| 3 | 施工单位 | 承担项目过程建造的主体单位需满足建设方、咨询单位、设计单位等相关方对于智能建造方面的基本要求，并结合自身技术特点和工程重难点，开展施工阶段智能建造相关技术研究。 |
| 4 | 监理单位 | 负责监督施工过程，确保施工质量和安全符合标准和规范，监督项目智能建造实施方案的落地情况。 |
| 5 | 供应商 | 负责提供与智能建造相关的各类物资、设备、技术服务，满足项目对于智能建造包括但不限于产品的功能，过程服务等相关技术要求。 |
| 6 | 咨询服务单位 | 根据建设方需求和项目智能建造总体目标，提供全过程的技术咨询和实施效果评估，提升项目智能建造管理水平。 |

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目需在工程项目智能建造总策划中对各参建单位权限及责任明确规定，形成各方的组织架构，确保智能建造各项相关业务流程运行顺畅，责权界限清晰。

4.2.2  智能建造管理制度

Ⅰ 实施要点

项目需建立设计、施工、商务、采购管理机制和管理制度，包括职责、流程、协调、沟通等相关内容。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目需对建立的智能建造相关管理机制和管理制度的效率进行评估，并留存相应的审批记录。

4.2.3  智能建造目标管理

Ⅰ 实施要点

项目的智能建造目标需在智能建造总策划中体现，总目标需包含技术创新、工期、质量安全、成本控制、绿色环保、用户满意度等内容，具体内容可参照表4-4内容。

表4-4 智能建造总体目标内容

| 序号 | 要素 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术创新 | 成为行业领先的智能建造技术应用案例，推动行业技术进步。 |
| 2 | 工期 | 实现项目周期缩短，提高项目交付速度。 |
| 3 | 质量安全 | 实现零质量安全事故。 |
| 4 | 成本控制 | 实现项目成本降低，提高项目经济效益。 |
| 5 | 绿色环保 | 获得绿色建筑认证，实现项目对环境的影响最小化。 |
| 6 | 用户满意度 | 确保用户满意度提高，提供优质的使用体验。 |

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目目标设置需先进、科学、合理，与施工组织设计中相关目标、要素一致，对实施智能建造目标要素起到指导作用。

4.2.4  数字化设计策划

Ⅰ 实施要点

数字化设计分项策划需包含建筑信息模型协同设计平台应用，基于建筑信息模型辅助设计，数据资源管理及交付。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目需编制数字化设计策划，策划内容应详实、全面、有指导性，依据策划能够有效开展项目的数字化设计管理工作。

4.2.5  智能化生产分项策划

Ⅰ 实施要点

智能化生产分项策划需包含智能装备、设备选用及配备计划，智能化生产管理，数据资产管理及交付等内容，确保策划的有效性。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目需编制智能化生产专项策划，策划内容应详实、全面、有指导性，依据策划能够有效开展项目的智能化生产管理工作。

4.2.6  智能化施工分项策划

Ⅰ 实施要点

智能化施工分项策划需包含建筑机器人及智能装备可行性分析及应用、智慧工地管理系统应用、施工管理中数字技术应用及数据资源管理及交付相关内容。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目需编制智能化施工专项策划，策划内容应详实、全面、有指导性，能够依据策划有效开展项目的智能化施工管理工作。

4.2.7  绿色低碳分项策划

Ⅰ 实施要点

绿色低碳分项策划需包含与绿色建造相关的智能化应用、绿色建筑技术应用、绿色建材应用及绿色施工等相关内容。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目须具备绿色低碳的专项策划，策划内容应详实、全面、具有指导性，能够依据策划有效开展项目的绿色智能低碳管理工作。

# 5  数字化设计

5.1 基本要求

5.1.1  建筑信息模型应用

项目需在设计过程中采用数字化工具和方法建立建筑信息模型，并对信息模型进行参数化处理。

Ⅰ 实施要点

项目需编制数字化设计策划书，策划书需包括数字化设计目标、组织架构和职责、实施流程、软硬件装置配置计划、数据标准化、协作机制、模型质量控制方法、成果交付计划等，并严格按照策划书的内容组织实施。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应通过数字化设计标准进行数字化设计，建立完整、合规、图模一致的建筑信息模型，形成并留存数字化设计策划书、设计模型审查报告等文件，为项目数字化实施提供支撑。

5.1.2  建筑信息模型论证

项目需在设计阶段基于建筑信息模型对拟建项目的技术可行性和经济合理性进行论证。

Ⅰ 实施要点

- 技术可行性论证，包含建筑空间布局、功能分区、结构体系、给排水、电气、暖通等专业设计的合理性、科学性，若具备条件可进行施工进度模拟、施工场地布置优化并进行施工技术方案验证和运营维护可行性分析等内容。

- 经济合理性论证，包含工程成本估算、投资效益分析、全生命周期成本分析等。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目通过已创建的建筑信息模型，论证技术可行性，经济合理性，形成技术可行性分析报告及经济合理性分析报告，并留存实施过程中的模型文件、视频资料、相关情况说明及证明材料。

5.2 实施细则

5.2.1  设计协同

项目需采用建筑信息模型协同设计平台，使不同专业、不同设计软件能协同工作，实现数据实时存储、共享和更新，提高设计效率。

Ⅰ 实施要点

建筑信息模型协同设计平台能够满足多人同时在线对同一模型进行查看、编辑和更新，支持回溯和比较不同版本模型，确保设计流程的安全性和有序性，并能集成相应的设计工具和插件以支持不同专业领域的协同工作。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目通过应用建筑信息模型协同设计平台实现各专业、各阶段的信息共享、协同工作和数据管理，并形成协同设计平台使用记录和协同设计文件资料。

5.2.2  工程全生命周期应用

在设计、生产、施工过程中创建的建筑信息模型应满足工程全生命周期各专业、各阶段、工程行业各产业链之间的应用需求。

Ⅰ 实施要点

建筑信息模型成果应按照相关设计、生产、建造、运维等标准对坐标系定义、软件平台及版本、部品部件产品信息及运维信息等几何与非几何信息及文件格式等内容进行约定，以满足工程全生命周期各阶段的应用要求。

Ⅱ 实施效果与成果资料

建筑信息模型应能够满足工程全生命周期各阶段应用需求，形成信息化模型，并提供相应的审核报告和过程资料。

5.2.3  辅助设计

设计过程应采用参数化设计、智能化设计、生成式设计、模块化设计等工具和插件实现提质增效，运用可视化、虚拟仿真及AI技术，借助物联网、地理信息系统、城市建筑信息模型实现多技术协调融合。

Ⅰ 实施要点

设计过程中创建模型应采用辅助设计提效工具实现建筑性能优化、方案生成与创新、成本估算、智能规范检查、大数据分析等功能，根据项目特点选择适合的虚拟仿真设备和软件，通过可视化、虚拟仿真技术对关键部位进行可视化推演，同时项目宜将数字化设计与物联网、地理信息系统和城市建筑信息模型融合，并借助AI技术对模型进行补充完善及校审，提升项目数字化设计水平。

Ⅱ 实施效果与成果资料

通过采用提效工具和辅助化设计手段，提升设计效率和质量标准，留存数字化工具及相关技术应用情况说明、应用效果展示等资料。

5.2.4  深化设计

应基于建筑信息模型进行项目深化设计，对项目净空、防火、疏散、功能区间、管线排布和施工措施进行优化，深化设计须基于同源模型。

Ⅰ 实施要点

- 通过建筑信息模型对空间狭小、管线密集或净高要求高的区域进行净空分析，以可视化技术调整管线排布；通过优化消防疏散路径，提升疏散效率和安全性；通过对建筑功能区间进行合理划分，提升空间利用效率和功能性，优化空间配置。

- 通过建筑信息模型优化施工措施，可以提高施工效率、降低成本、减少资源浪费。

Ⅱ 实施效果与成果资料

在数字化设计过程中，通过深化设计提升设计质量和施工效率，留存审查调整后的模型、净空分析报告、疏散路径规划报告、施工措施优化报告等资料。

5.2.5  模型校审

应采用审查软件或插件对建筑信息模型的完整度与准确度、精细度、图模一致性等要点进行人工审查或智能辅助审查。

Ⅰ 实施要点

- 审查过程应整合建筑、结构、机电等专业模型，校审图纸设计及模型的合规性、合理性、经济性，并详细记录。

- 建筑专业重点校审建筑单体平、立、剖面、大样图，明细表一致性，楼梯、坡道净高，门窗与立管、结构碰撞，停车位与集水坑盖板，明装消火栓及其他重点细部等； 结构专业重点校审结构构件截面、标高、连接节点、材料信息及其他重点细部等；机电专业重点校审设备用房及屋面设备预留空间，管线交叉密集区域标高，与结构构件的冲突，管线排布的施工及检修条件及其他重点细部等。

- 内装专业重点校审平、立、剖面、大样图，明细表一致性，机电设备末端定位与装饰效果一致性，吊顶完成面净高，内装与其他专业碰撞核查及其他重点细部等。

- 景观专业重点校审排水沟及雨水口布置、市政管线、消防车道及消防扑救面上地面构造措施及其他重点细节等。

Ⅱ 实施效果与成果资料

图模核查后及时修正图纸、模型，确保图模一致，形成优化后的各专业模型和图模校审报告，留存修改记录等资料。

5.2.6  数字化图审

数字化图审应当充分利用数字化工具，实现设计成果的数据交换与整合，以确保设计严格符合规范标准，同时提升审查效率并有效减少误差。

Ⅰ 实施要点

应按照施工图数字化审查相关要求开展图审工作，施工图审查单位应通过数字化审查软件及平台生成数字化审查合格报告。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目通过数字化图审进行图审工作并形成数字化审查报告，形成图审文件并留存相关资料。

5.2.7  模数协调

应基于模数网格、部件定位、优先尺寸等原则进行模数协调工作，为后续标准化设计创造基础条件。

Ⅰ 实施要点

模数协调标准可在一个或若干个功能部位先期运用，先期运用部位应留出后期安装的模数化空间，模数协调应符合《建筑模数协调标准》GB/T 50002等有关标准的规定，采用模数数列进行尺寸协调、建立模数网格系统、定位与安装协调以及考虑公差与配合要求等。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目的结构、装修、部件、分部件等网格符合模数要求，留存模数协调实施说明、模数化设计图纸、部品部件产品报告等成果资料。

5.2.8  标准化设计

工程项目应在保证功能和质量的前提下，通过合理的规划和设计，面向通用产品，采用共性条件，制定统一的标准，适用范围广泛的设计模式，提升设计效率，便于部品部件的工业化生产、提高工程项目的装配化和施工机械化程度、实现资源的最大化利用和生产的高效性，降低工程项目建设成本。

Ⅰ 实施要点

在项目设计前期应确定基本单元，设计过程中采用相同的基本单元进行组合以实现建筑标准化设计，标准化设计要满足部品部件的通用性和互换性，并形成标准化设计实施报告。

Ⅱ 实施效果与成果资料

通过标准化设计提高基本单元在建筑总面积的占比率，推进部品部件工业化生产，留存设计标准化文件、标准化设计实施报告及相关证明材料等。

# 6  智能化生产

6.1 基本要求

6.1.1  智能化设备应用

部品部件智能化生产需应用自动化、数字化、智能化的生产装备或生产线，并具备一定人工智能或自动化技术处理相关信息，作出相应决策和动作的设备，使生产效率、产品合格率、可操作性显著提升。

Ⅰ 实施要点

部品部件智能化生产包括钢筋自动加工机、智能切割机、焊接机械臂、数控机床、自动化生产线、3D打印机、智能检测仪器等的智能化生产设备应用。

Ⅱ 实施效果与成果资料

智能化生产设备能够按照不同产品类型、工艺路径、工艺参数实现柔性自动化生产，并在生产过程中归集相关数据为生产决策提供了数据支撑，形成设备性能报告、生产过程的影像资料、生产效率分析报告等资料。

6.1.2  生产管理信息化

实现从原材料采购、生产计划、生产监控、质量控制、物流运输、设备维护等全过程信息化管理。

Ⅰ 实施要点

- 部品部件生产应基于一物一码规则，实现从计划排产、生产过程、质量验收、成品仓储到发运安装全过程的追溯和管理。

- 部品部件生产优先选用自主可控工业软件，具备对接并解析建筑信息模型设计数据功能，实现设计数据转化为生产数据，通过数据驱动实现高效协同生产。

Ⅱ 实施效果与成果资料

通过生产管理平台和工业软件，实现建筑信息模型数据到生产数据的互联互通和人员管理、计划排产、产线驱动、质量验收、成品仓储、发运安装的信息化管控，形成生产管理标准化手册及生产过程数据、产能分析报告等资料。

6.1.3  部品部件信息化

部品部件模型信息应准确、完整、一致，能满足建筑全生命周期使用需求，模型单元可进行信息交换和迭代。

Ⅰ 实施要点

部品部件模型信息应满足验收标准、交付要求、存档管理功能，能实时模型的修改和更新记录。

Ⅱ 实施效果与成果资料

- 在部品部件生产阶段，需对部品部件的信息模型进行准确性、完整性和一致性校对，并形成部品部件模型信息表及模型校对结论。

- 部品部件模型能满足信息交换和迭代需求，并形成交付确认单、模型文档、模型说明、模型存档管理记录等相关资料。

6.2 实施细则

6.2.1  生产管理信息化系统

生产管理信息化系统须具备自动排产、智能计划生成、资源优化调度、生产过程监控、需求预测、质量管理、物料管理、仓储管理，使生产线具备柔性生产能力，确保实现智能化生产。

Ⅰ 实施要点

- 系统包含生产管理平台、系列化工业软件、系统化成套智能装备等。

- 系统应具备自动排产功能，支持生产计划动态调整，实现生产计划进度实时在线可视可控，并通过历史数据分析生产计划执行效率，提升产线生产管理能力。

- 系统应具备质量管理功能，实现对生产质量管理、智能质检装备管理、产品质检管理等，形成质检过程数字化记录，满足全过程质量可追溯。

- 系统应具备物料管理功能，可实现从采购、出入库、生产、损耗等物料管理。

- 系统应实现堆场规划、智能入库、构件智能管理、构件智能出库、构件装载管理、运输方案管理、运输装备管理等功能。

Ⅱ 实施效果与成果资料

- 生产管理信息化系统可实现智能化生产管理带来生产效率提升，成本降低，质量提高等效益。

- 能实现对生产实时数据的展示，及时收集整理各项生产信息，实现与各业务部门之间共享信息。

- 系统能对部品部件产品实现全面数字化质量管控，并利用智能检测设备对生产过程进行检测，以满足全过程质量追溯。

- 系统能对部品部件的入库、出库、发运、堆场、设备等进行智能化管理。

- 形成系统运行过程中的生产日志、生产数据报告等资料。

6.2.2  部品部件分类编码体系

部品部件分类编码体系需建立基于一件一码规则的构件分类编码体系，采用有源或无源标签技术对部品部件进行统一编码管理。

Ⅰ 实施要点

部品部件类编码体系需根据应用场景、复杂程度，选择有源或无源标签技术对部品部件进行统一编码管理，实现一件一码，支持通过扫码、蓝牙等技术手段获取标识数据，串联业务流程。

Ⅱ 实施效果与成果资料

部品部件类编码体系所采用的标识技术应满足构件批量存储、发运、生产报工及交货数据对接的需求，并在过程中形成数据采集记录。

6.2.3  生产数据管理

改进硬件设备、优化数据传输和存储、提升数据分析能力，实现对生产过程数据的高效、准确采集与管理。

Ⅰ 实施要点

- 需建立全面覆盖的数据采集网络，实现对生产过程中各项数据的实时监测和采集。

- 需优化数据传输通道和存储方式，确保数据的高速传输和安全存储。

- 需引入大数据和人工智能技术，对采集到的数据进行深度挖掘和分析，发现生产过程中的问题和潜在优化点。

- 需通过数据分析结果，为生产管理者提供科学依据，优化生产过程，提高生产效率和产品质量。

Ⅱ 实施效果与成果资料

通过建立有效的生产数据管理系统能够实现数据的高效、准确采集与管理，实现自动化生产，提高生产效率；实现对质量数据的实时采集、分析和处理，对数据进行模式识别和趋势预测。并形成数据原始记录和计划、效率、质量改善案例分析报告等资料。

# 7  智能化施工

7.1 基本要求

7.1.1  建筑机器人及智能装备应用

- 建筑机器人须具备数据采集、人机协调、自然交互、自主学习等功能，能够半自主或全自主工作，智能装备应融合传感、控制、网络通信、数据处理等技术，具备易操作、高效率的特征。

- 建筑机器人、智能装备及智能测量仪器按使用功能、应用场景、智能化程度等进行分类，主要建筑机器人及智能装备见表7-1内容。

表7-1 主要建筑机器人及智能装备类型表

| 序号 | 类型 |  | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑机器人 | 智能测量 机器人 | 测量机器人、放线机器人、三维激光扫描机器人等 |
|  |  | 智能施工 机器人 | 绑扎机器人，焊接机器人、模板安拆机器人、砌块切割机器人、板材辅助安装机器人、物料运输机器人、建筑清扫机器人、地面整平机器人、抹平机器人、抹光机器人、打磨机器人、喷涂机器人、墙纸铺贴机器人、地砖铺贴机器人、防水卷材铺贴机器人等 |
|  |  | 智能管理 机器人 | 巡检机器人、智能广播、管道检测机器人、旁站机器人等 |
| 2 | 智能装备 | 智能生产装备 | 钢筋自动加工机、钢筋自动绑扎机、智能切割机、智能养护窑、焊接机械臂、数控机床、自动化生产线、3D打印机、智能检测仪器等 |
|  |  | 智能施工装备 | 智能整体式施工平台、智能盾构机、智能升降机、智能塔吊、智能混凝土布料机、智能桩机、智能振捣设备等 |
| 3 | 智能测量仪器 |  | 智能靠尺、智能回弹仪、激光测距仪、电子水平仪、智能桩基检测设备等 |

Ⅰ 实施要点

制定各分部分项工程建筑机器人及智能装备的采购计划、安装调试方案和操作流程，并对操作人员进行专业培训，确保其掌握相应的操作方法、安全规程和维护保养知识。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目需通过使用智能装备达到效率提升、成本节约、施工质量提升、安全性增强、现场管理优化中一项或多项效果，制定包括操作权限、运行记录、维护保养周期等管理制度，对智能装备进行专门管理存放并定期检测评估，并留存建筑机器人及智能装备的采购计划、运行记录和维修保养记录等资料。

7.1.2  基于物联网的信息化施工管理平台

基于物联网的信息化施工管理平台对项目施工过程中的人工、材料、机械等资源信息及进度、质量、安全、成本等管理要素进行全面采集和处理。

Ⅰ 实施要点

根据项目特点选择适合的基于物联网信息化施工管理平台，具备对数据的实时采集、传输、显示、存储和对数据的分析预警等功能，实现对施工现场资源的实时监控和管理，并对项目管理人员进行平台操作培训，定期检查和更新平台软件，保证系统的稳定性和数据的安全性。

Ⅱ 实施效果与成果资料

- 需形成信息化施工管理平台选择与配置方案，保证平台能满足项目参建单位之间信息共享和协同工作，提升沟通效率，缩短决策周期。

- 需制定平台使用规范和管理制度文件，留存管理人员平台操作培训记录、平台软件更新和维护记录。

- 利用平台安全管理数据预测施工现场安全事故的发生趋势，并评估平台在预防安全事故方面的作用。

7.1.3  建筑机器人及智能装备实施突发情况处置预案

施工现场环境复杂、人机共存、工况多变，在建筑机器人及智能装备作业过程中，存在因环境、机械或人为导致的各类突发性事件，应在实施前制订相应的突发情况处置预案。

Ⅰ 实施要点

需针对施工现场建筑机器人及智能装备实施可能发生的突发情况，制定详细的处置预案，预案应包括组织机构、责任人、应急流程、应急措施、资源调配等内容。

Ⅱ 实施效果与成果资料

实施过程中，需根据处置预案定期组织应急演练，提高现场人员对突发情况的处理能力，使现场突发情况应对能力提升、事故风险降低、人员应急职责的认知水平提升，并形成经审批的突发情况处置预案文件。

7.1.4  影像资料留存

智能化施工实施过程应采集、保存典型图片或影像资料，以有效管理建筑机器人及智能装备，分析其应用成效及在该场景的适用性。

Ⅰ 实施要点

制定影像资料采集计划，明确采集内容、时间、责任人和采集标准，确保图像清晰、信息完整，按照施工阶段和内容建立资料存储系统，便于检索和调用。

Ⅱ 实施效果与成果资料

需定期备份资料，采取数据加密、访问控制等安全措施，防止数据丢失或损坏。影像记录应完整、安全与合规，并形成采集计划、典型图片、影像资料等。

7.2 实施细则

7.2.1  建筑机器人及智能装备应用专项安全交底

各类建筑机器人及智能装备适应施工现场复杂、多变环境的能力不同，为避免危险作业，确保安全生产，应在使用前对专业操作人员进行专项安全交底。

Ⅰ 实施要点

根据建筑机器人及智能装备的特点，制定并动态更新专项安全交底内容，交底内容应包括操作规程、安全注意事项、应急处理方法等，对专业操作人员进行专项安全交底。

Ⅱ 实施效果与成果资料

通过安全交底使操作人员提升安全意识，遵守安全规程，增强应急处理能力，并形成专项交底记录、安全交底培训计划等。

7.2.2  智能测量机器人、智能施工机器人和智能管理机器人

机器人具备传感通信、智能控制、自主作业等功能，能够自主或半自主地执行各种复杂施工任务。

Ⅰ 实施要点

- 根据项目特点选择适合的智能测量机器人、智能施工机器人和智能管理机器人，并编制相应的使用方案，对选定的智能机器人进行现场适配测试，确保其能够满足施工环境和任务需求。

- 制定智能机器人的使用标准和操作流程，确保施工过程中的标准化作业；培训现场操作人员，确保其能够熟练操作并掌握维护保养要求。

- 监控智能机器人的运行状态，及时处理任何技术问题，确保施工连续性和安全性。

Ⅱ 实施效果与成果资料

通过采用智能测量机器人、智能施工机器人和智能管理机器人，提高施工效率、质量及项目管理的智能化水平。并形成智能机器人选用方案和使用说明书、现场适配测试报告、操作流程文件、运行状态监控记录、维护保养记录等资料。

7.2.3  智能施工机器人应用工程量

智能施工机器人施工应占该分项工程总工程量的40%以上。

Ⅰ 实施要点

在分项工程策划中应根据项目施工计划，制定智能施工机器人的应用方案，明确在各分项工程中的应用比例和施工安排，实时监督智能施工机器人的实际应用情况，确保其应用工程量达到预定目标。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目通过智能施工机器人的应用显著提高施工效率，降低人力成本，提高经济效益，并形成应用方案、施工计划、工程量分析文件、效果评估报告等。

7.2.4  智能施工装备及智能测量仪器

项目通过采用智能施工装备及智能测量仪器提高现场施工效率、质量、资源利用率。

Ⅰ 实施要点

- 根据项目特点选择适合的智能施工装备及智能测量仪器，并编制使用方案。

- 对选定的智能测量仪器进行现场适配测试，确保其能够满足施工环境和任务需求。

- 培训现场操作人员，确保其能够熟练操作并掌握维护保养要求。

- 制定智能施工装备及智能测量仪器的使用标准和操作流程，确保施工过程中的标准化、规范化作业。

- 运行过程中及时处理任何技术问题，确保施工连续性和安全性。

Ⅱ 实施效果与成果资料

智能施工装备及智能测量仪器的使用应能提升工效、施工智能化水平，实施过程中应留存选用方案、使用说明书、现场适配测试报告、操作流程文件、运行状态监控记录和维护保养记录等资料。

7.2.5  企业管理平台及软件插件

项目采用企业各类管理平台及其相关软件插件，将数据存储于统一的、可多主体访问的数字化管理平台，提高精细化管理、信息共享与风险管理水平，提升项目管理的效率和质量。

Ⅰ 实施要点

- 根据项目特点选择适合的软件插件，并编制相应的使用方案。

- 对项目管理人员进行平台及软件插件的操作培训，确保熟练掌握使用。

- 各参建单位应执行约定的平台及软件插件使用标准。

- 定期检查和更新平台及软件插件，保证系统的稳定性和数据的安全性。

Ⅱ 实施效果与成果资料

企业各类管理平台及软件插件应确保信息的传递畅通，形成选择与配置方案、使用规范和管理制度文件、操作培训记录等成果资料。

7.2.6  智慧工地管理系统

智慧工地管理系统需以物联网技术为核心，充分利用移动互联网、云计算、人工智能、区块链、大数据等现代信息技术，全面感知、收集、处理、分析建造过程中的相关信息和数据的协同管理系统，系统应包含劳务实名制、绿色施工、视频监控、安全、质量、工期、物料、造价和协同管理等管理功能。

Ⅰ 实施要点

- 根据项目特点选择适合的智慧工地管理系统，并编制相应的使用方案。

- 对项目管理人员进行智慧工地管理系统的操作培训。

- 制定智慧工地管理系统的使用规范，确保所有参建单位都能够按照规范使用系统。

- 定期检查和更新智慧工地管理系统，保证系统的稳定性和数据的安全性。

Ⅱ 实施效果与成果资料

智慧工地管理系统应能提供劳务实名制、绿色施工、视频监控、安全、质量、工期、物料、造价和协同管理等管理功能，应形成智慧工地管理系统实施过程中相关管理制度及各功能记录数据等。

7.2.7  现代信息技术应用

项目可采用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）、3D打印、地理信息系统（GIS）和全息投影等现代信息技术，提高建造全过程精细化管理水平，实现降本增效。

Ⅰ 实施要点

项目需对现代信息技术应用需求进行详细分析，编制相应的使用方案，对项目管理人员进行操作培训，明确操作流程、数据管理、安全防护等方面的要求，定期检查和更新。

Ⅱ 实施效果与成果资料

现代信息技术的应用能够提高施工工效，提升项目管理水平，提高决策准确性，降低施工成本，在应用过程中形成相关管理制度、记录文件及应用情况等。

# 8  绿色低碳

8.1基本要求

8.1.1  绿色低碳技术和措施

项目需采用绿色低碳技术和措施，将绿色发展理念融入工程策划、设计、采购、施工、交付的建造全过程，充分体现智能化、绿色化、数字化的总体特征。

Ⅰ 实施要点

项目采用系统化集成设计、精益化生产施工、一体化装修的方式，推广绿色低碳新技术应用。

Ⅱ 实施效果与成果资料

- 项目所使用技术应符合住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（2021年第214号）和《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（2024年第186号），未使用禁止和限制使用技术。

- 项目所采用的技术应符合陕西省住建厅发布的《陕西省建设领域推广应用及限制禁止技术目录（第一批）》（陕建科发〔2023〕1号）和《陕西省建设领域推广应用及限制禁止技术目录（第二批）》（陕建科发〔2024〕1003号）要求，未使用禁止和限制使用技术。

- 项目的设计文件、施工组织设计、施工方案采用了相应的绿色低碳技术和措施。

8.1.2  智能建筑

项目需符合智能建筑相关标准有关的安全、节能、环境保护和主要使用功能的要求。

Ⅰ 实施要点

- 项目安全方面需满足结构安全和消防安全要求。

- 项目节能方面需具有能源管理系统和节能设备。

- 项目环境保护方面需具有施工管理和生态保护措施。

- 项目主要使用功能方面需满足智能化和舒适性功能。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目内相关的安全、节能、环境保护和主要使用功能方面需符合智能建筑相关标准要求，并形成相应设计文件、施工与验收、功能性检测等资料。

8.1.3  建筑碳排放计算

项目的碳排放计算需符合《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015等规定。

Ⅰ 实施要点

- 碳排放计算应以单栋建筑或建筑群为计算对象。

- 在建筑设计、建造阶段对碳排放量进行计算。

- 碳排放计算应根据不同需求按阶段进行计算，并可将分段计算结果累计为建筑全生命期碳排放。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目的碳排放应达到《建筑碳排放计算标准》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》要求，形成设计文件、施工方案、节能计算书、碳排放计算书、验收记录等相关资料。

8.2 实施细则

8.2.1  智能化技术应用

项目在设计、建造阶段应推行智能化集成系统、水质安全智能监测系统、智能通信系统、智能安防系统等智能化技术，达到智能管理，节约资源、提升效率。

Ⅰ 实施要点

项目在设计、建造阶段需采用多项智能化技术，或使用其他同类型智能化技术。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应采用智能化技术，形成设计文件、试验报告、智能平台运行记录等相关资料。

8.2.2  绿色建筑技术应用

项目应在设计、建造阶段推行智能照明控制系统、太阳能光伏系统、节水与水资源利用系统、空气品质智能检测系统、智能遮阳设备等绿色建筑技术，达到节能、环保、舒适的目的。

Ⅰ 实施要点

项目在设计、建造阶段需采用多项绿色建筑技术，或使用其他同类型绿色建筑技术。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应采用绿色建筑技术，形成设计文件、试验报告、运行记录等相关资料。

8.2.3  绿色建材

项目绿色建材应用比例应满足相关要求，绿色建材应优先选用绿色建材认证产品，严禁使用限制、禁止使用的建材产品。

Ⅰ 实施要点

- 绿色建材应用比例应以单体建筑为计算单元，选用的绿色建材应取得绿色建材产品认证证书。

- 应用绿色建材的项目应按照经审查合格的设计文件和经批准的专项方案施工。

- 应满足《西安市绿色建材推广应用技术指南》（试行）、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378。

Ⅱ 实施效果与成果资料

- 施工图设计文件、图纸审查报告中有绿色建材审查结论，相应的施工组织设计和专项方案应包含绿色建材相关内容。

- 所使用的绿色建材应具备绿色建材产品认证证书，项目绿色建材应用比例不低于设计文件要求。

8.2.4  环境保护技术应用

项目应采用环境保护技术，降低施工现场和影响范围的环境污染，保护环境。

Ⅰ 实施要点

- 项目应采用扬尘控制、废气排放控制、建筑垃圾处置、污水排放、水体保护、光污染控制、噪声控制等技术；

- 锂电池、硒鼓、墨盒、油漆、涂料等有毒有害的废弃物应封闭分类存放，集中管理，设置醒目标识，并按当地政府规定处理。

- 危险品、化学品储存及排放应符合国家现行相关标准规定。

- 控制挥发性有机化合物和氮氧化物的排放防止臭氧污染。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目使用环境保护技术，降低环境污染，实现环境保护，形成设计文件、施工方案、记录台账、评价报告等成果资料。

8.2.5  绿色施工活动

项目在保证质量和安全等基本要求的前提下，以人为本，因地制宜，通过科学管理和技术进步，采用资源节约、低碳的施工装置、工艺和材料，实现“节能、节地、节水、节材、人力资源节约与保护、环境保护”。

Ⅰ 实施要点

- 项目节能方面需采用节能型施工机具、预制装配式建造工艺、节能灯具设备等环保材料。

- 项目节地方面需采用紧凑合理的平面布局，工厂化预制加工，集中配送等措施。

- 项目节水方面需采用节水型施工设备、雨污水回收工艺、节水型施工建材。

- 项目节材方面需采用精准施工装置、先进工艺、高性能材料。

- 项目环境环保方面需采用低噪音低污染装置、绿色施工工艺、环保型建材。

- 项目现场人员需实行实名制管理，按规定要求持证上岗。

- 施工现场需按规定配备消防、防疫、医务、安全、健康等设施和用品。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目采用“节能、节地、节水、节材、人力资源节约与保护、环境保护”措施，产生了良好的社会、经济效益，留存相关施工方案、施工记录、制度文件、人员台账、上岗证、资料台账及总结报告等成果资料。

8.2.6  绿色建造活动

项目遵循以人为本、因地制宜、节约资源和保护环境的原则，立足工程实施的全过程，满足实用、经济、美观和绿色要求。

Ⅰ 实施要点

项目可参照《建筑与市政绿色施工评价标准》DB61 5003《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640开展绿色施工和绿色建造评价竞赛活动。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目在绿色施工、绿色建造组织、管理、实施等方面开展竞赛活动，形成专项方案、立项申报文件、活动总结、表彰文件等，并分析阶段性的社会效益、经济效益等。

# 9  科技创新

9.0.1  项目需通过技术创新、应用新技术等手段，提升智能化建造水平。

9.0.2  以项目为主体形成科技奖项、创新成果、创新技术应用等科技创新成果。

- 获得科技奖项、创新成果包括智能建造相应技术（项目）获得国家级及省部级科技成果，省市级行业协会科技奖，以及专著、核心期刊论文、授权国家专利、软件著作权等。

- 项目采用智能整体式施工平台。

- 项目采用机器人在线综合管理平台。

- 项目采用自主可控的智能建筑信息模型审查软件。

- 项目实现以建筑信息模型为基础的项目物资全过程管控。

- 项目设计、生产、施工、交付采用同源建筑信息模型。

- 在智能建造技术上有创新应用的专项技术并获得技术专业评价鉴定，达到国内先进及以上水平。

# 10  造价分析

10.0.1  造价体系

项目需建立包括成本类别分类、费用核算标准、费用监控与反馈、数据分析与优化及智能建造实施效益核算等智能建造造价分析体系，

10.0.2  数字化设计造价分析

设计阶段需对数字化设计涉及的建筑信息模型、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术的成本进行分析，并按照设计效率提升、协同效率提升、客户满意度提升等多维度指标进行效益量化分析。

Ⅰ 成本分析

建筑信息模型、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术应用成本包括软件硬件、人员培训、协同设计平台的购置和维护等。

Ⅱ 效益分析

- 项目对数字化设计缩短设计周期和提高设计人员人均产值等百分比指标进行分析。

- 项目对数字化设计降低设计变更次数和设计变更节约成本等百分比指标进行分析。

- 项目对协同设计平台降低沟通成本和协作效率提升等百分比指标进行分析。

- 项目对数字化设计成果和客户满意度调查得分等百分比指标进行分析。

10.0.3  智能化生产造价分析

生产阶段应对智能化生产所使用的智能装备、生产管理系统等技术的成本进行分析，并按照生产效率提升、材料与资源节约、产品质量提升等多维度指标量化分析。

Ⅰ 成本分析

- 智能装备成本包括购置、安装、调试、维护成本，以及运行设备所需的运营成本等。

- 生产管理系统成本包括设计、开发、测试、使用、维护和数据存储成本，以及支持建筑信息模型数据解析、生产计划排程和设备协同作业的工业软件购置和维护等成本。

Ⅱ 效益分析

- 智能化生产线缩短生产周期和降低单位产品生产成本等百分比指标进行分析。

- 智能化质检产品质量合格率提高的百分比指标进行分析。

10.0.4  智能化施工造价分析

施工阶段应分析智能化施工包含的建筑机器人及智能设备技术、智能化存储与运输技术、物联网与信息化管理技术等成本，并按照施工周期缩短、成本降低、施工安全提高、施工质量提升等多维度指标量化分析。

Ⅰ 成本分析

- 建筑机器人和智能装备成本包括购置、安装、调试、维护成本，以及运行所需的运营等成本。

- 智能化存储与配送成本包括智能仓储设备的购置、安装和维护成本、现场物料运输、机器人的购置、维护和操作培训等成本。

- 物联网与信息化管理成本包括开发、购置和实施成本，物联网传感器购置和维护成本，数据采集和处理等成本。

Ⅱ 效益分析

- 项目对应用智能化施工技术缩短工期和施工效率提高等百分比指标进行分析。

- 项目对人工成本节约百分比指标进行分析。

- 项目对事故发生率降低和保险费用降低等百分比指标进行分析。

- 项目对质量验收合格率提高的百分比指标进行分析。

10.0.5  绿色低碳施工造价分析

施工阶段应分析智能化施工涉及的智能化技术、绿色建筑技术、绿色建材技术、环境保护技术及绿色施工技术等绿色低碳建造技术的成本，并按照能源消耗减少、碳排放减少、水资源节约、运营成本降低、员工健康改善等多维度指标量化分析。

Ⅰ 成本分析

- 智能化技术成本包括智能化集成系统、高效低耗空调智能控制系统、水质安全智能监测系统、智能通信系统、楼宇自动化系统、智慧停车系统等智能化系统设备的购置、安装、维护及培训成本。

- 绿色建筑技术成本包括智能照明控制系统、降温采暖除湿控制系统、节水与水资源利用系统、智能遮阳设备等绿色建筑系统设备的购置、安装、维护及培训成本。

- 环境保护技术成本包括环境保护投入、资源循环的购置、使用、维护及培训等成本。

- 绿色施工技术成本包括“五节一环保”等方面的装置的购置、使用、维护及培训等成本。

Ⅱ 效益分析

- 通过减少能源消耗和提高能效，降低碳排放量，具体分析碳排放减少量。

- 通过节水技术和水资源管理，节约水资源，具体分析水资源节约量。

- 通过循环利用和资源回收，减少建筑垃圾产生，具体分析建筑垃圾减少量。

- 通过提高建筑物的能效和维护效率，降低长期运营成本，具体分析运营成本降低量。

- 通过改善工作环境和提供健康保护措施，保障员工健康水平，具体分析职业病发生率下降的百分比。